焦作大学2019年5月底前党委会、校长办公会工作事项完成情况

| 序号 | 工作事项 | 分配任务 时间 | 任务来源 | 责任部门 责任人 | 责任领导 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筹备召开焦作大学第二次党代会。 | 2019.1.7 | 党委会纪要 2019【1】号 | 组织部 李文静 | 符德学 | 已完成 |  |
| 2 | 全面推进教学做一体化改革。 | 2019.1.7 | 党委会纪要 2019【1】号 | 教务处 李向东 | 符德学 | 持续进行 |  |
| 3 | 全面提升信息化应用水平。 | 2019.1.7 | 党委会纪要 2019【1】号 | 网信办 林邓伟 | 霍晓丽 | 持续进行 |  |
| 4 | 改善基本办学条件。 | 2019.1.7 | 党委会纪要 2019【1】号 | 教务处 李向东 | 秦海金 | 持续进行 |  |
| 5 | 组建副处级诊改机构，由副校长符德学牵头选配有责任心、有能力的人员，稳步推进诊改工作。 | 2019.1.7 | 党委会纪要 2019【1】号 | 教务处 李向东 | 秦海金 | 未完成 |  |
| 6 | 中层干部“一述四评”工作。 | 2019.1.7 | 党委会纪要 2019【1】号 | 组织部 李文静 | 符德学 | 已完成 |  |
| 7 | 由朱天星同志代理校文明专干，充实人员，及时调整、印发学校创建省级文明单位领导小组名单，按照上级有关要求，切实做好创建方案制定、载体选择、任务分解、具体落实和监督考核等工作，确保达到预期目标。 | 2019.1.7 | 党委会纪要 2019【1】号 | 宣传部 张继文 | 符德学 | 已完成 |  |
| 8 | 召开焦作大学领导班子2018年度民主生活会。 | 2019.2.12 | 党委会纪要 2019【2】号 | 组织部 李文静 | 符德学 | 已完成 |  |
| 9 | 加强绩效考核，各部门目标要责任到人，每人每天、每周、每月干什么工作都要有任务。 | 2019.3.6 | 党委会纪要 2019【5】号 | 人事处 霍霄燕 | 霍晓丽 | 已完成 | 党委会已通过平时考核管理办法。 |
| 10 | 尽快拿出学校机构设置方案。结合此次机构设置调整，定机构，明确职能；定科室，明确职责；定岗位，明确任务。 | 2019.3.19 | 党委会纪要 2019【5】号 | 人事处 霍霄燕 | 霍晓丽 | 未完成 |  |
| 11 | 制定学校干部调整工作方案。 | 2019.3.19 | 党委会纪要 2019【5】号 | 组织部 李文静 | 符德学 | 未完成 | 正在制定 |
| 12 | 就加强我校思政课建设制定具体实施意见。 | 2019.3.22 | 党委会纪要 2019【6】号 | 法政学院 李铁 | 秦海金 | 未完成 |  |
| 13 | 3月22日下午召开学校思政课教师座谈会。 | 2019.3.22 | 党委会纪要 2019【6】号 | 法政学院 李铁 | 符德学 | 已完成 |  |
| 14 | 按程序展开教师招聘工作。 | 2019.3.22 | 党委会纪要 2019【6】号 | 人事处 霍霄燕 | 霍晓丽 | 已完成 |  |
| 15 | 对上年度预算执行情况进行科学分析，决算情况要向校党委进行汇报。 | 2019.4.11 | 党委会纪要 2019【7】号 | 财务处 秦海金 | 秦海金 | 已完成 |  |
| 16 | 把好党代会代表候选人审查关，严格党代会代表资格审查；积极营造全校喜迎党代会的良好氛围。 | 2019.4.11 | 党委会纪要 2019【7】号 | 纪 委 屈鞠平 组织部 李文静 宣传部 张继文 | 符德学 | 已完成 |  |
| 17 | 对教学科研工作考核制度进行完善。 | 2019.4.11 | 党委会纪要 2019【7】号 | 教务处 李向东 科研处 石香玉 | 秦海金 | 已完成 |  |
| 18 | 焦作市技能型人才双元培育研究中心挂牌事宜。 | 2019.4.16 | 党委会纪要 2019【8】号 | 对外合作培训处 教务处 化工学院 机电学院 | 秦海金 | 已完成 |  |
| 19 | 修改完善党代会党委、纪委工作报告，做好党代会筹备工作。 | 2019.4.18 | 党委会纪要 2019【9】号 | 办公室 林五星 纪 委 屈鞠平 | 吴玉伦 刘际平 | 已完成 |  |
| 20 | 焦作大学第二次党代会于5月16日召开 | 2019.5.8 | 党委会纪要 2019【11】号 | 组织部 李文静 | 符德学 | 已完成 |  |
| 21 | 印发《焦作大学编外聘用制教师管理考核办法（试行）》。 | 2019.5.8 | 党委会纪要 2019【11】号 | 人事处 霍霄燕 | 霍晓丽 | 已完成 |  |
| 22 | 办理和燕调离手续。 | 2019.5.8 | 党委会纪要 2019【11】号 | 人事处 霍霄燕 | 霍晓丽 | 已完成 |  |
| 23 | 组织全校团员青年以主题团日等形式学习贯彻习近平总书记、省委书记王国生、市委书记王小平五四讲话精神，落实好习近平总书记提出的六点要求；组织辅导员开展相关学习贯彻此项活动。 | 2019.5.8 | 党委会纪要 2019【11】号 | 团 委 张继文 学生处 李存红 | 符德学 吴玉伦 | 已完成 |  |
| 24 | 印发施行《焦作大学纵向科研项目资助管理办法（修订）》。 | 2019.1.4 | 校长办公会纪要 2019【1】号 | 科研处 石香玉 | 秦海金 | 已完成 |  |
| 25 | 偿还教职工暂借款本金方案提交党委会研究。 | 2019.1.4 | 校长办公会纪要 2019【1】号 | 财务处 秦海金 | 秦海金 | 已完成 |  |
| 26 | 制定我校职业教育改革实施细则。 | 2019.3.21 | 校长办公会纪要 2019【3】号 | 办公室 林五星 教务处 李向东 合作处 王全伟 | 吴玉伦 | 未完成 |  |
| 27 | 对2019年3月的部门预算做出修改，提交党委会审定。 | 2019.3.21 | 校长办公会纪要 2019【3】号 | 财务处 秦海金 | 秦海金 | 已完成 |  |
| 28 | 印发2019年重点工作任务分解 | 2019.3.21 | 校长办公会纪要 2019【3】号 | 办公室 林五星 | 吴玉伦 | 已完成 |  |
| 29 | 按照程序规范办理王佳佳等19名学生的退学手续。 | 2019.5.10 | 校长办公会纪要 2019【4】号 | 学生处 李存红 | 吴玉伦 | 已完成 |  |
| 30 | 对《焦作大学专业技术岗位等级晋升管理办法（试行）》修改完善后，印发执行。 | 2019.5.10 | 校长办公会纪要 2019【4】号 | 人事处 霍霄燕 | 霍晓丽 | 已完成 |  |
| 31 | 修改完善《焦作大学2019年教职工平时考核工作实施方案（试行）》后，提交党委会研究。 | 2019.5.10 | 校长办公会纪要 2019【4】号 | 人事处 霍霄燕 | 霍晓丽 | 已完成 |  |
| 32 | 进一步修改完善《焦作大学教学工作量和教科研业绩考核办法（修订）》后，印发执行。 | 2019.5.10 | 校长办公会纪要 2019【4】号 | 人事处 霍霄燕 | 霍晓丽 | 已完成 |  |
| 33 | 由人事处牵头，根据上级文件通盘考虑，统一制定适用于全校教职工加班补助的相关规定文件。 | 2019.5.10 | 校长办公会纪要 2019【4】号 | 人事处 霍霄燕 | 霍晓丽 | 未完成 |  |